## 3.0.0 TimeLine
研发中心 3.0.0 计划
2015.12.18
需求开始
2015.12..23 优先级1
需求、设计完成
2015.12.18
2015.12..30 优先级2
需求、设计完成
2015.12.23
开发概要设计
2016.1.25
开发完成
产品设计
测试验收
2016.2.5
租客原生1.0 _iOS发布
预发布阶段
IOS审核通过
Android发布
后端发布上线
2015.12.30
开发开始
集成测试阶段
整体验收

## 3.0.0项目计划
3.0.0项目计划
1.开发周期：2015.12.22-2016.2.5 2.当前开发进度：产品需求100%、设计完成100%、开发完成75%、测试准备中。 3.测试会要求相关部门验收由葛诗其负责邀请。
阶段 | 部门 | 负责内容 | 负责人 | 任务编号 | 子任务 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 当前进度 | 交付物 | 备注 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05
01-需求收集 | 产品 | 房东 | 刘元 | 0101 | 需求范围 | 12.22 | 12.23 | 12.22 | 12.22 |  | 功能列表（版本号） |  | 100%
|  | 租客 | 赵开明 | 0102 | 需求范围 | 12.22 | 12.23 | 12.22 | 12.22 |  | 功能列表（版本号） |  | 100%
|  | 后台运营 | 刘云龙 | 0103 | 需求范围 | 12.22 | 12.23 | 12.22 | 12.23 |  | 功能列表（版本号） |  | 80% | 100%
|  | 第三方金融 | 张治炀 | 0104 | 需求范围 | 12.22 | 12.23 | 12.22 | 12.24 |  | 功能列表（版本号） |  | 20% | 80% | 100%
02-需求分析 | 产品 | 房东 | 刘元 | 0201 | 流程图 产品结构图 原型 | [5 empty] | 流程图（版本号） 产品结构图（版本号） 原型（版本号）
|  | 房东 | 刘元 | 0202 | PRD | [5 empty] | PRD（版本号）
|  | 租客 | 赵开明 | 0203 | 流程图 产品结构图 原型 | [5 empty] | 流程图（版本号） 产品结构图（版本号） 原型（版本号）
|  | 租客 | 赵开明 | 0204 | PRD | [5 empty] | PRD（版本号）
|  | 后台运营 | 刘云龙 | 0205 | 流程图 产品结构图 原型 | [5 empty] | 流程图（版本号） 产品结构图（版本号） 原型（版本号）
|  | 后台运营 | 刘云龙 | 0206 | PRD | [5 empty] | PRD（版本号）
|  | 第三方金融 | 张治炀 | 0207 | 流程图 产品结构图 原型 | [5 empty] | 流程图（版本号） 产品结构图（版本号） 原型（版本号）
|  | 第三方金融 | 张治炀 | 0208 | PRD | [5 empty] | PRD（版本号）
03-UI设计 | 产品 | 房东 | 卢玉婷 | 0301 | UI设计图 | [5 empty] | UI设计图（版本号）
|  | 租客 | 孙义全 | 0302 | UI设计图 | [5 empty] | UI设计图（版本号）
04-研发设计 | 架构 | 房东 | 沈铖 | 0401 | 自定义账单推送 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  |  |  | 0402 | 房源价格配置 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  |  |  | 0403 | 一人多订单 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  |  |  | 0404 | 租期放开限制 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  |  |  | 0405 | 签约流程简化 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  |  |  | 0406 | 房东APP优化 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 2016.1.1 | 2016.1.11 | 100% | 概要设计（版本号） 接口定义（版本号） 数据字典（PDM）（版本号） | [11 empty] | 5% | 10% | 20% | 35% | 50% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
05-制定开发 测试计划 | 开发 | 项目组—极光 | 黄展明 | 0501 | 开发计划 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 100% | 开发计划 | [14 empty] | 80% | 100%
|  | 项目组—EQ | 史欣欣 | 0502 | 开发计划 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 100% | 开发计划 | [14 empty] | 80% | 100%
|  | 项目组—发现 | 赵良智 | 0503 | 开发计划 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 2016.1.4 | 2016.1.5 | 100% | 开发计划 | [14 empty] | 80% | 100%
|  | 测试安排 | 测试主管 | 0505 | 测试计划 | 2016.1.21 | 2016.1.24 | 2016.1.21 |  | 20% | 测试计划 | [31 empty] | 20%
|  |  |  | 0506 | 测试环境 | 2016.1.21 | 2016.1.25 | 2016.1.21 |  | 10% | 测试环境清单（包括测试数据） | [31 empty] | 10%
|  |  |  | 0507 | 测试用例 | 2016.1.18 | 2016.1.28 | 2016.1.18 |  | 50% | 测试用例 | [28 empty] | 10% | 15% | 30% | 50%
|  |  |  | 0508 | 接口自动化计划 | 2016.1.22 | 2016.2.2 | 2016.1.22 |  | 0% | 目标是完成接口自动化测试20%
06-开发阶段 | 开发 | 项目组—极光 | 黄展明 | 0601 | 房东APP优化 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 70% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 25% | 32% | 35% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70%
|  |  |  | 0602 | 签约流程简化-房东端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 65% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 7% | 15% | 25% | 32% | 35% | 35% | 45% | 50% | 55% | 65%
|  |  |  | 0603 | 租期放开限制-房东端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 70% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 25% | 32% | 38% | 38% | 40% | 50% | 60% | 70%
|  |  |  | 0604 | 一人多订单-房东端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 85% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% | 40% | 40% | 60% | 75% | 80% | 85%
|  | 项目组—EQ | 史欣欣 | 0605 | 自定义账单推送-租客端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 75% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 7% | 15% | 22% | 30% | 40% | 40% | 45% | 60% | 70% | 75%
|  |  |  | 0606 | 房源价格配置-租客端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 100% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 15% | 30% | 50% | 80% | 85% | 85% | 90% | 100%
|  |  |  | 0607 | 一人多订单-租客端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 80% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 0% | 5% | 15% | 22% | 30% | 45% | 40% | 45% | 60% | 70% | 80%
|  |  |  | 0608 | 租期放开限制-租客端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 80% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 17% | 25% | 32% | 45% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80%
|  |  |  | 0609 | 签约流程简化-租客端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 73% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 7% | 18% | 25% | 32% | 40% | 40% | 45% | 60% | 65% | 73%
|  | 项目组—发现 | 赵良智 | 0610 | 自定义账单推送-房东端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 80% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 8% | 10% | 17% | 22% | 35% | 35% | 50% | 55% | 70% | 80%
|  |  |  | 0611 | 房源价格配置-房东端、BS端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 78% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 8% | 10% | 15% | 20% | 35% | 35% | 40% | 50% | 70% | 78%
|  |  |  | 0612 | 一人多订单-BS端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 85% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% | 40% | 40% | 60% | 75% | 80% | 85%
|  |  |  | 0613 | 补录租约-房东端 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 65% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 5% | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% | 30% | 45% | 55% | 65%
|  |  |  | 0614 | 签约流程简化-房东、BS退房 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 70% | 代码注释 配置文件 | [21 empty] | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 70%
|  | 项目组—闪电 | 杨斌 | 0615 | 基础服务接口开发 | 2016.1.5 | 2016.1.25 | 2016.1.5 |  | 85% | 代码注释 配置文件 | [15 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
|  |  |  | 0616 | 数据初始化 | 2016.1.21 | 2016.1.25 | 2016.1.21 |  | 10% | [16 empty] | 85%: 10%
|  | 项目组—移动开发 | 何翌 | 0617
|  | 架构 | 沈铖 | 0618 | 配置文件 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 85% | 配置文件审核清单 | [21 empty] | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 85%
|  | 架构 | 沈铖 | 0619 | sql脚本 | 2016.1.11 | 2016.1.25 | 2016.1.11 |  | 85% | sql脚本 | [21 empty] | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 85%
07-集成测试 | 测试 | 测试安排 | 测试主管 | 0701 | 集成测试 | [5 empty] | 质量报告（禅道产出）
[5 empty] | 接口自动化 | [5 empty] | 接口测试报告（由jenkins产出）
08-验收 | 产品 | 内部验收 |  | 0801 | 内部验收会议 | [5 empty] | release backlog 外部验收清单
|  | 外部验收 |  | 0802 | 外部验收会议 | [5 empty] | 验收清单
|  | 培训 |  | 0803 | 内部培训 | [5 empty] | 会议check（版本号+日期）
| 产品运营 |  |  | 0804 | 用户使用手册 | [5 empty] | 用户使用手册（版本号）
|  |  |  | 0805 | 外部培训 | [5 empty] | 会议check（版本号+日期）
09-上线 | 运维 | 预发布上线 |  | 0903 | [6 empty] | 需要 质量报告、验收报告、release backlog
| 质量 | 预发布验证 |  | 0904
| 运维 | APP发布 |  | 0905 | [6 empty] | 版本号、更新内容、发包指定人。
| 运维 | 切换到正式环境 |  | 0906

## 项目风险
项目风险列表
编号 | 类型 | 风险描述和影响 | 影响程度 | 紧急程度 | 风险缓解方案 | 跟踪人 | 登记时间 | 解决时间 | 解决状态
类型 | 开发、测试、需求、原型设计、架构设计、其他
影响程度 | 非常重要、重要
紧急程度 | 非常紧急、紧急
解决状态 | 已解决、未解决、备注

## 测试计划
测试类型 | 测试任务 | 送测时间 （开始时间） | 测试人员 | 完成目标 | 工作量 | 结束时间
用例准备 | 1.登陆 | 2015-10-15 |  |  | 0.5h
| 2.房源添加 | 2015-10-15 |  |  | 1h
功能测试 | 1.登陆 | 2015-10-17 | 纪维玉 |  | 5h | 2015-10-19
2.房源添加
接口测试 | 1.房源添加 |  |  | 覆盖率30% |  | 2015-10-26
系统测试 | 1.登录； 2.房源添加； |  | 全部测试人员 | 执行所有的测试用例