## 版本3.1.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 支付倒计时计算不准确问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
2 | 文章在memcache中的存储方式重构 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
3 | 【租客PC】房间详情页banner组件优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
4 | 【租客App】新增退出登录的后端接口，解绑激光推送设备号 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 武孟华 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
5 | 所有涉及金额的Double改成BigDecimal | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 全组 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
6 | 【租客App】收藏房源服务端同步 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
7 | 用户在safari中进入了蘑菇官网相关操作时直接打开我们的应用 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
8 | 业务逻辑中去掉维金Code和下线维金功能 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
9 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
10 | 【官网找房】区分区域/商圈、地铁线/地铁站等条件，不要覆盖 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
11 | 【官网找房】小区作为最后的区域筛选条件被取消后，保持当前地图缩放比 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
12 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
13 | 【官网找房】选中某个小区后，点击地图空白区域，不作取消选中处理 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
14 | 房源推荐排序规则实时更新，以达到房态及时同步 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
15 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
16 | 拉卡拉蘑菇宝审核通过开始放款后，租客账单最后应收款日为拉卡拉蘑菇宝放款日。 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
17 | 官网找房列表title与品牌名重合问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
18 | 优化租客App订单列表查询速度 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
19 | 我的账单，修改非自营蘑菇宝的常规款的账单状态 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
20 | 官网首页底部友链可显示数量增加至50+ | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
21 | 全屏和列表切换时未计算正确的分页问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
22 | app地图小区显示最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
23 | app地图按地铁站汇总且统计该地铁站的最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | [7 empty] | 原生APP仍在测试阶段，后端独立上线，不影响
24 | app房间详情页改造 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
25 | 地铁站、地铁线兼容多个同时搜索 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | [7 empty] | 原生APP仍在测试阶段，后端独立上线，不影响
26 | 绑定银行卡，新增一个“账户类型”字段（个人、公司），默认“个人” | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
27 | 租客个人资料，可以更改姓名（长度2-10字） | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
28 | 运维埋点探测租客端处理 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
29 | 【fixbug】修复本人签约时星座不能同步更新到个人资料的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
30 | 【fixbug】修复”确认蘑菇宝租约“时，个人资料初始化不全的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
31 | 官网“发布房源”文案改为“伙伴登录”。"登录注册"改为"租客登录" | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
32 | 租客预定后，房东发起的签约，订单详情“预定信息->签约时限”隐藏 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
33 | 个人中心，订单图片高度优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
34 | 【Fixbug】房东发起蘑菇宝签约，租客确认租约时，提示工作单位必须指定到”区“ | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
35 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | LTS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 雷传盛 | EQ组 | 吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能
36 | 官网房间详情页室友信息（已出租），若入住人或者租客的星座不为空，则显示入住人或租客的星座信息，不应该显示constellation-7，而应该显示金牛座 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
37 | 【fixbug】蘑菇宝签约提交时，提示“您有蘑菇宝合约未到期”问题的修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 通过 | 2016-04-19 | 能
38 | 重制官网找房页的已选条件一栏的吸附效果，取消它的组件化，改为一个函数，算法优化，结构优化，整理算法过程到注释中 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组 |  |  | 2016-04-19
39 | 【租客App】蘑菇宝审核通过的租客不允许在个人中心修改姓名 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉/吴永余 | 通过 | 2016-04-19 | 能

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人