## 01 版本5.2.0 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 征信二期 | New Features | BS | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 傅其亮、张浩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-28 | 能
2 | 重要 | 不紧急 | 【BS】报表&查询优化六期 | New Features | BS | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 傅其亮、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-12-29 | 能
3 | 重要 | 不紧急 | 月度蘑菇分定时任务 | New Features | 定时器 | 是 | 2016-12-29 | 是 | 2016-12-29 |  | 张浩 | 磐石组 | 谷黎娜 | 通过 | 2016-12-29 | 能
4 | 重要 | 紧急 | sync启动与消费端处理相关改造 | 新特性 | BS、tasktrack |  |  |  | 2016-12-21 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-28 | 能
5 | 重要 | 紧急 | crontab定时器迁移至lts | 新特性 | BS,tasktrack | 是 |  | 是 | 2016-12-21 |  | 彭晓春 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
6 | 重要 | 紧急 | 将growingIo中的ID（b06538f1323288d8）换成对应的ID（aca7dc2ea0f02f49） | 新特性 | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
7 | 重要 | 紧急 | 品牌授权证书内容根据域来区分公司名称 | 新特性 | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-23 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
8 | 重要 | 紧急 | 修复扫码项目订单详情线上弹窗兼容性bug | Fix Bugs | renterembed-fe |  |  |  | 2016-12-26 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 施超 |  |  |  | 6894
9 | 重要 | 紧急 | 线上非二级域名可以正常访问官网 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-26 |  | 彭晓春 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6893
10 | 重要 | 紧急 | BS后台动态活动模版添加缩略图 | 新特性 | BS、renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-26 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
11 | 重要 | 紧急 | bs后台PC推荐房源管理 | 新特性 | renterpc |  |  |  | 2016-12-26 |  | 朱彤 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-28 | 能
12 | 重要 | 紧急 | 分机号更换联系人逻辑优化，原坐席没有关联任何导航时，予以删除 | 新特性 | BS | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 金刚 | EQ组 | 周蓉 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能
13 | 重要 | 紧急 | 房间详情页品牌区域，PC、WAP、APP显示不一致 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 朱彤 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6892
14 | 重要 | 紧急 | 立即找房输入小区名点击找出房源后刷新页面两次以上已选条件小区名条件显示空白 | Fix Bugs | renterpc | 是 |  | 是 | 2016-12-27 |  | 金刚 | EQ组 | 吴永余 | 验证通过 | 2016-12-27 | 能 | 6405
15 | 重要 | 紧急 | 金融标签页 | New Features | partnerPc | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
16 | 重要 | 紧急 | 显示蘑菇宝占用中的额度 | New Features | partnerPc、partnerApp、 | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
17 | 重要 | 紧急 | 蘑菇月付资质申请，申请材料上传文案修改 | New Features | bs | 是 | 2016-12-26 | 是 | 2016-12-26 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
18 | 重要 | 紧急 | 公司退回租金宝保证金给房东，生成账单并退款 | New Features | bs | 是 | 2016-11-30 | 是 | 2016-11-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
19 | 重要 | 紧急 | 修改资料保存防止重复提交 | New Features | renterembed-fe | 是 | 2016-12-26 | 是 | 2016-12-26 |  | 王园 | 极光组 | 王云飞 | 通过 | 2016-12-28 | 能
20 | 重要 | 紧急 | 支付平台新增是否使用信用卡字段 | New Features | 支付新增信用字段 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 冯银鹏 | 架构组
21 | 重要 | 不紧急 | 新增renterpc、renter日志分离文件 | New Features | renterpc、renter | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 宋伟 | 架构组 | [7 empty] | 无代码 不需要测试
22 | 重要 | 不紧急 | 架构组独立运行的定时任务迁移至LTS | New Features | 优化、升级 | 是 | 2016-12-27 | 是 | 2016-12-28 |  | 王涛 | 架构组 | 王涛 | 通过 | 2016-12-28 | 能 |  |  | 否
23 | 重要 | 紧急 | 房东移动版上线 | New Features | mogoroom-papp | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  |  | 野帝组
24 | 重要 | 紧急 | 极光消息推送 | New Features | mogoroom-message | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  |  | 野帝组
25 | 重要 | 紧急 | app版本管理及房东管理 | New Features | mogoroom-bs | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  |  | 野帝组
26 | 重要 | 紧急 | 租客补录租约同意发送消息 | New Features | mogoroom-renter | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  |  | 野帝组
27 | 重要 | 紧急 | 房源同步定时器 | New Features | room-sync-job | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  |  | 野帝组
28 | 重要 | 紧急 | 配合销售组修改房态图提示文案 | New Features | 房态图 | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 孙星恒 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-28 | 能
29 | 重要 | 紧急 | 房东个性化配置->账单作废 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 徐文瑞 | 马丁组 | 邵明基 | 通过 | 2016-12-28 | 能
30 | 重要 | 紧急 | 房源上架时间，多次平台隐藏需求说明 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 安栋 | 马丁组 | 张勋 | 通过 | 2016-12-28 | 能
31 | 重要 | 紧急 | Delete优化 | New Features | 房东PC，App | 是 | 2016-12-28 | 是 | 2016-12-28 |  | 张飞，安栋，张飞 | 马丁组 | 张勋，邵明基 | 通过 | 2016-12-28 | 能

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注
5.2.0 | LTS |  | 磐石组 | 房东月蘑菇分 | 王岩 | 张浩 | 启用 | 新增 | RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask |  | RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RepoLandlordLastMonthMogoScoreTask","isAll":"yes"} | 定时任务 | 每月1号早上6点 | 否 | 重新执行
| crontab |  | 极光组 | 提交贷款申请到拉卡拉 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_submitinfo.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 获取拉卡拉合同审核状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_synccontract.sh |  |  | 定时任务 | 每隔20分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 租金借款逾期触发提醒 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loan_landlord_msg.sh |  |  | 定时任务 | 每日8:30分执行
| crontab |  | 极光组 | 买回定时器（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | loopDealWithBuyBackTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日6点执行
| crontab |  | 极光组 | 租客还款逾期，给房东发送短信和推送（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | msgWhenLoanOverDueTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日8点执行
| crontab |  | 极光组 | 和第三方同步合同关闭状态（聚有财） | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncContractEndStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每日4点执行
| crontab |  | 极光组 | 同步租客账单还款状态定时器 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncJycRenterBillStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝同步资方审批状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | syncApproveStatusTask.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝同步资方放款状态 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | SyncLendingStatus.sh |  |  | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| crontab |  | 极光组 | 额度计算 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | CaculateLandlordCreditsTask.sh |  |  | 定时任务 | 每日5点执行
| crontab |  | 极光组 | 批量取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | cancelMonthlyPayTask.sh |  |  | 定时任务 | 每10分钟一次
| crontab |  | 极光组 | 蘑菇宝月付账单，逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.CronExecutor | autoRepayMonthlyPayWhenDueDate.sh |  |  | 定时任务 | 每天9点一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租金宝保证金处理 | 杨斌 | 黄展明 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.tasktracker.task.TransferDepositToLandlordTask |  | TransferDepositToLandlordTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TransferDepositToLandlordTask"} | 定时任务 | 每天1点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 提交贷款申请到拉卡拉 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SubmitLoanInfoTask | loan_submitinfo.sh | SubmitLoanInfoTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SubmitLoanInfoTask"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 获取拉卡拉合同审核状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractStatusTask | loan_synccontract.sh | SyncContractStatusTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractStatusTask"} | 定时任务 | 每隔20分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租金借款逾期触发提醒 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanDuedateTask | loan_landlord_msg.sh | MsgWhenLoanDuedateTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanDuedateTask"} | 定时任务 | 每日8:30分执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 买回定时器（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.LoopDealWithBuyBackTask | loopDealWithBuyBackTask.sh | LoopDealWithBuyBackTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.LoopDealWithBuyBackTask"} | 定时任务 | 每日6点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 租客还款逾期，给房东发送短信和推送（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanOverDueTask | msgWhenLoanOverDueTask.sh | MsgWhenLoanOverDueTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.MsgWhenLoanOverDueTask"} | 定时任务 | 每日8点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 和第三方同步合同关闭状态（聚有财） | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractEndStatus | syncContractEndStatus.sh | SyncContractEndStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncContractEndStatus"} | 定时任务 | 每日4点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 同步租客账单还款状态定时器 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncJycRenterBillStatus | syncJycRenterBillStatus.sh | SyncJycRenterBillStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncJycRenterBillStatus"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝同步资方审批状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncApproveStatusTask | syncApproveStatusTask.sh | SyncApproveStatusTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncApproveStatusTask"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝同步资方放款状态 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.SyncLendingStatus | SyncLendingStatus.sh | SyncLendingStatus | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.SyncLendingStatus"} | 定时任务 | 每隔10分钟执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 额度计算 | 杨斌 | 苏玉军 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.CaculateLandlordCreditsTask | CaculateLandlordCreditsTask.sh | CaculateLandlordCreditsTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.CaculateLandlordCreditsTask"} | 定时任务 | 每日5点执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 批量取消超时的蘑菇宝月付申请 | 杨斌 | 茅寰寰 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask | cancelMonthlyPayTask.sh | CancelMonthlyPayTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.CancelMonthlyPayTask"} | 定时任务 | 每10分钟一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 极光组 | 蘑菇宝月付账单，逾期日自动请求代扣 | 杨斌 | 茅寰寰 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | autoRepayMonthlyPayWhenDueDate.sh | AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AutoRepayMonthlyPayWhenDueDate"} | 定时任务 | 每天9点一次
| crontab |  | 架构组 | 对账 | 沈铖 | 田志敏 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.TestAcctCheck | account_check.sh |  |  | 定时任务 | 每日9:30分执行
| crontab |  | 架构组 | 准实时对账 | 沈铖 | 田志敏 | 停止 | 删除 | com.mogoroom.bs.job.AccountCheckTask | account_check_scan.sh |  |  | 定时任务 | 每15分钟执行一次
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 架构组 | 对账 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.TestAcctCheck |  | TestAcctCheck | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.TestAcctCheck"} | 定时任务 | 每日9:30分执行
| LTS | mogo_trade_TaskTracker | 架构组 | 准实时对账 | 沈铖 | 王涛 | 启用 | 新增 | com.mogoroom.tasktracker.task.AccountCheckTask |  | AccountCheckTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.AccountCheckTask"} | 定时任务 | 每15分钟执行一次
5.2.0 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | EQ组 | 增量预处理房源积分定时器 | 史欣欣 | 彭晓春 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScorePreTask | 停用 | RoomScorePreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScorePreTask"} | 定时任务 | 每日02:00执行 | 否 | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 之前lts停掉了，现在重新启封
5.2.0 | LTS | mogo_trade_TaskTracker | EQ组 | 房源积分定时器 | 史欣欣 | 彭晓春 | 启用 | 否 | com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScoreTask | 停用 | RoomScoreTask | {"taskImpl":"com.mogoroom.tasktracker.task.RoomScoreTask"} | 定时任务 | 每日03:00执行 | 依赖RoomScorePreTask | 可重复执行，如有错，需开发修复 | 之前lts停掉了，现在重新启封

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.risk_txt_record=目录运维配置 sysconfig.risk_qh_url = https://qhzx-dcs.pingan.com.cn/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = sxwluoOper sysconfig.risk_qh_password = a1a1a1!! sysconfig.risk_qh_keyStr = RMEnObMeULQH27U_6O860225 sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_orgcode = 91310120MA1HLCFU2X sysconfig.risk_qh_chnlid = sxwluo sysconfig.risk_qh_authcode = P2P6063XX sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = kaorou_9070 | 前海征信接口查询参数配置 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.1.9 | mogoroom-bs | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.risk_txt_record=目录运维配置 sysconfig.risk_qh_url = https://qhzx-dcs.pingan.com.cn/do/dmz sysconfig.risk_qh_username = sxwluoOper sysconfig.risk_qh_password = a1a1a1!! sysconfig.risk_qh_keyStr = RMEnObMeULQH27U_6O860225 sysconfig.risk_qh_stg_cer = D:/Key/credoo_stg.cer 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_stg_jks = D:/Key/credoo_stg.jks 目录运维配置 sysconfig.risk_qh_orgcode = 91310120MA1HLCFU2X sysconfig.risk_qh_chnlid = sxwluo sysconfig.risk_qh_authcode = P2P6063XX sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = kaorou_9070 | 前海征信接口查询参数配置 | 生产环境 | 张浩 | 张浩 | 王岩 | sysconfig.risk_txt_record=前海接口调用日志保存路径 sysconfig.risk_qh_url = 前海征信接口地址 sysconfig.risk_qh_username =前海征信接口用户名 sysconfig.risk_qh_password = 前海征信接口密码 sysconfig.risk_qh_keyStr = 前海加密字符串 sysconfig.risk_qh_stg_cer =前海公钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_stg_jks = 前海私钥位置及名称 sysconfig.risk_qh_orgcode = 机构代码 sysconfig.risk_qh_chnlid = 前海接入系统ID sysconfig.risk_qh_authcode = 前海授权码 sysconfig.risk_qh_privateKeyCode = 前海私钥加密字符串
1 | 野帝组 | 5.2.0 | mogoroom-messages | systemconfig.properties | 新增 | sysconfig.papp_masterSecret=1dd64491c9796f45273587bc sysconfig.papp_appkey=31eb776d5ab890e9ba8d8fec | 移动版极光推送id | 生产环境
2 | 野帝组 | 5.2.0 | mogoroom-papp | systemconfig.properties jdbc.properties log4j.properties threadpool.properties | 新增 | 从旧的app 复制4个文件,修改systemconfig.properties 第一个的配置文件路径 |  | 生产环境
3 | 野帝组 | 5.2.0 | mogoroom-papp | jdbc.properties | 新增 | jdbc.roomstatus.driverClassName jdbc.roomstatus.url= jdbc.roomstatus.username jdbc.roomstatus.password | 房态房源数据库 | 生产环境
4 | 架构组 | 5.2.0 | renterpc | log4j.properties | 新增 | # Global hadoop logs log4j.logger.com.mogoroom.util.log.HadoopLogUtil=info,hadoop log4j.appender.hadoop=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.hadoop.DatePattern='_'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.hadoop.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.hadoop.File=/data/mogologs/renterpc/mogoroom-hadoop.log log4j.appender.hadoop.layout.ConversionPattern=%m %n log4j.additivity.com.mogoroom.util.log.HadoopLogUtil=false | 搜索引擎分析hadoop日志 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 宋伟
5 | 架构组 | 5.2.0 | renter | log4j.properties | 新增 | # Global hadoop logs log4j.logger.com.mogoroom.util.log.HadoopLogUtil=info,hadoop log4j.appender.hadoop=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender log4j.appender.hadoop.DatePattern='_'yyyy-MM-dd'.log' log4j.appender.hadoop.layout=org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.hadoop.File=/data/mogologs/renter/mogoroom-hadoop.log log4j.appender.hadoop.layout.ConversionPattern=%m %n log4j.additivity.com.mogoroom.util.log.HadoopLogUtil=false | 搜索引擎分析hadoop日志 | 生产环境 | 宋伟 | 宋伟 | 宋伟

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人