## 版本3.1.1新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 支付倒计时计算不准确问题修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组
2 | 文章在memcache中的存储方式重构 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组
3 | 【租客PC】房间详情页banner组件优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组
4 | 【租客App】新增退出登录的后端接口，解绑激光推送设备号 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 武孟华 | EQ组
5 | 所有涉及金额的Double改成BigDecimal | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 全组 | EQ组
6 | 【租客App】收藏房源服务端同步 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
7 | 用户在safari中进入了蘑菇官网相关操作时直接打开我们的应用 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组
8 | 业务逻辑中去掉维金Code和下线维金功能 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组
9 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
10 | 【官网找房】区分区域/商圈、地铁线/地铁站等条件，不要覆盖 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
11 | 【官网找房】小区作为最后的区域筛选条件被取消后，保持当前地图缩放比 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
12 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
13 | 【官网找房】选中某个小区后，点击地图空白区域，不作取消选中处理 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
14 | 房源推荐排序规则实时更新，以达到房态及时同步 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组
15 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春、雷传盛 | EQ组
16 | 拉卡拉蘑菇宝审核通过开始放款后，租客账单最后应收款日为拉卡拉蘑菇宝放款日。 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组
17 | 官网找房列表title与品牌名重合问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
18 | 优化租客App订单列表查询速度 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组
19 | 我的账单，修改非自营蘑菇宝的常规款的账单状态 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
20 | 官网首页底部友链可显示数量增加至50+ | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 纪林强 | EQ组
21 | 全屏和列表切换时未计算正确的分页问题修复 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
22 | app地图小区显示最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
23 | app地图按地铁站汇总且统计该地铁站的最低价格 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
24 | app房间详情页改造 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
25 | 地铁站、地铁线兼容多个同时搜索 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
26 | 绑定银行卡，新增一个“账户类型”字段（个人、公司），默认“个人” | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 周云 | EQ组
27 | 租客个人资料，可以更改姓名（长度2-10字） | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
28 | 运维埋点探测租客端处理 | New Features | 租客App、租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王辉 | EQ组
29 | 【fixbug】修复本人签约时星座不能同步更新到个人资料的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
30 | 【fixbug】修复”确认蘑菇宝租约“时，个人资料初始化不全的问题 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
31 | 官网“发布房源”文案改为“伙伴登录”。"登录注册"改为"租客登录" | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲 | EQ组
32 | 租客预定后，房东发起的签约，订单详情“预定信息->签约时限”隐藏 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
33 | 个人中心，订单图片高度优化 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 裔玲玲、王龙国、李健 | EQ组
34 | 【Fixbug】房东发起蘑菇宝签约，租客确认租约时，提示工作单位必须指定到”区“ | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
35 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | LTS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 雷传盛 | EQ组
36 | 官网房间详情页室友信息（已出租），若入住人或者租客的星座不为空，则显示入住人或租客的星座信息，不应该显示constellation-7，而应该显示金牛座 | Fix Bug | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 彭晓春 | EQ组
37 | 【fixbug】蘑菇宝签约提交时，提示“您有蘑菇宝合约未到期”问题的修复 | Fix Bug | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
38 | 重制官网找房页的已选条件一栏的吸附效果，取消它的组件化，改为一个函数，算法优化，结构优化，整理算法过程到注释中 | New Features | 租客Pc | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王龙国 | EQ组
39 | 【租客App】蘑菇宝审核通过的租客不允许在个人中心修改姓名 | New Features | 租客App | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 金刚 | EQ组
40 | 【房东PC】【房东APP】金额类型全部换成BigDecimal类型 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 吕崇新 | 发现组 | [6 empty] | 否
41 | 【房东PC】【房东APP】【BS】房态图增加筛选项，能筛选无照片的情况 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 郑良杰 | 发现组
42 | 【房东PC】【房东APP】自定义费用默认不全选，房东使用推送账单功能时若无自定义费用则弹出提示指导房东设置自定义费用 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-06 | 是 | 2016-04-06 |  | 李亚林 | 发现组
43 | 【房东PC】【房东APP】自定义功能优化，默认初始为初级功能，配置后可展开高级功能 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-08 | 是 | 2016-04-08 |  | 李亚林 | 发现组
44 | 【房东PC】【房东APP】【BS】去维金功能 | New Features | 房东PC、房东APP、BS | 是 | 2016-04-12 | 是 | 2016-04-12 |  | 郑良杰、吕崇新 | 发现组 | [7 empty] | 1、创建房东账号-去维金 2、房东PC、APP退房-去维金 3、后台充值-去维金 4、扣除保证金-去维金 5、房东退房-去维金
45 | 【BS】房东绑卡和重新绑卡增加卡类型区分公司还是个人 | New Features | BS | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 吕崇新 | 发现组
46 | 【房东PC】PC房态图增加行政区的筛选 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-14 | 是 | 2016-04-14 |  | 郑良杰 | 发现组
47 | 【房东PC】【房东APP】房东财务报表优化 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文、李亚林 | 发现组
48 | 【BS】房东绑卡 银行卡改造成智能插件 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 吕崇新 | 发现组
49 | 【房东APP】【房东PC】去除小区智能插件查询，更改为小区名称模糊查询 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰、吕崇新、李亚林 | 发现组
50 | 【房东APP】自定义前端控制账单截止日期大于账单开始日期 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 李亚林 | 发现组
51 | 【房东PC】【房东APP】添加房源时房间号生成规则更改，由A到Z依次生成 | Fix Bug | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组
52 | 【房东PC】房态图房源没有加载完点击筛选条件，筛选结果把第一个请求没有加载完的房源也加载出来了 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 郑良杰 | 发现组 |  |  |  |  | 1559
53 | 【房东App】房态图户型过大时，样式显示重叠，具体看截图 | Fix Bug | 房东APP | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 陈佳文 | 发现组 |  |  |  |  | 1574
54 | 【房东PC】异常拦截 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 蒋文 | 发现组
55 | APP财务管理详情页，需要将房源地址一并列出 | New Features | 房东App | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
56 | 去维金接口 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟、崔斌 | 极光组
57 | 蘑菇宝相关短信模板替换 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组
58 | 子账号手机号重复校验机制优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组
59 | 账务列表提现以及冲正，交易费仍为“蘑菇公寓”修改为“蘑菇租房” | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 韩美娟 | 极光组
60 | 信息自动抓取优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组
61 | 补录租约跳转优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组
62 | PC端取消两级消息，在一级消息中展现完整消息内容 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组
63 | 线下合同线上查看 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 茅寰寰 | 极光组
64 | 价格显示精度问题解决 | New Features | All | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组
65 | 添加业主租期整除验证修改（线上问题） | Fix Bug | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组
66 | BS房东借款审批重复生成费率 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组
67 | 补录租约起始日期提前至2000年 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 崔斌 | 极光组
68 | 业主身份证非必填 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 田东兴 | 极光组
69 | 连接池参数优化 | New Features | 房东App&房东PC | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 姚海强 | 架构组 | [6 empty] | 否
70 | 短信健康度统计 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 蒙先铭 | 架构组
71 | 租客订单列表性能优化 | bugfix | BS | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 王涛 | 架构组
72 | 银行卡区分对公对私 | New Features | bs/租客app | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
73 | 提现黑名单维护功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
74 | 关键词拦截功能 | New Features | bs | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
75 | 可用性埋点 | New Features | payapi | 是 | 2016-04-15 | 是 | 2016-04-15 |  | 冯银鹏 | 架构组
76 | 短信发送通道比例分配修改为实时生效 | New Features | 消息独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | [6 empty] | 需要测试
77 | 问卷体系接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
78 | 银行卡修改表设计及接口 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
79 | 子母账号二期接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
80 | 用户体系迁移老数据，修改接口 | New Features | sql脚本 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | [7 empty] | sql脚本处理，已审核，暂无功能测试
81 | 定时任务分批次抓取数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试
82 | 报表导出修改为通过poi开发包实现 | New Features | BS | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 钱文博 | 闪电组 | 余星赞 | [6 empty] | 需要测试
83 | 组织架构、岗位的设计、接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
84 | 创蓝语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
85 | 获取短信状态独立包的抓点 | New Features | 获取短信状态独立包 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | 徐燕 | [6 empty] | 需要测试
86 | 大汉三通语音验证码接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 祥毅 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
87 | 简化搜索引擎初始化脚本的步骤 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 安栋 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试
88 | 区域、商圈、小区改用缓存数据 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试
89 | 简化分散式房源同步流程 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试
90 | Apple Pay接口开发 | New Features | 接口 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 苏玉军 | 闪电组 | [7 empty] | 接口开发，暂无功能测试
91 | 房源推荐排序规则实时更新 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试
92 | 找房搜索引擎每次取出地图当前经纬度范围内的房源 | New Features | 租客 | 是 | 2016-04-18 | 是 | 2016-04-18 |  | 雷传盛 | 闪电组 | 吴永余 | [6 empty] | 需要测试

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人