## 01 版本5.3.2 新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 项目复杂度 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | JIRA ID | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 不紧急 | 整站将极验换成图片验证界面修改 | New Features | renterpc | 是 | 2017-01-12 | 是 | 2017-01-12 |  | 王园 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-102
2 | 重要 | 不紧急 | renterpc整站极验替换成图片验证码&扫码登录增加图片验证码校验 | New Features | renterpc，mogoroom-renterembed-fe，mogoroom-renterembed | 是 | 2017-01-22 | 是 | 2017-01-22 |  | 周云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-102
3 | 重要 | 不紧急 | 优化APP品牌URL及去掉DB逻辑 | New Features | renter,renterpc | 是 | 2017-02-20 | 是 | 2017-02-20 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
4 | 重要 | 不紧急 | URL优化：APP首页接口性能优化 | New Features | renter | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 彭晓春 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
5 | 重要 | 不紧急 | 功能优化：BS房源切换400分机号排除推广号码 | New Features | BS | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 金刚 | EQ组 | 中 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
6 | 重要 | 不紧急 | 更改官网download 页面banner图片 | New Features | renterpc | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
7 | 重要 | 不紧急 | 基于coms_contextCityRel(优化拆分) 修改SQL为ContextCityRelMapper.selectContextCityRelByCriteria | New Features | bs，renter，renterpc，rentertp | 是 | 2017-02-24 | 是 | 2017-02-24 |  | 周云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
8 | 重要 | 不紧急 | URL优化：app老版本地图(非最新版本即可)+官网地图优化 | New Features | renter、renterpc | 是 | 2017-02-25 | 是 | 2017-02-25 |  | 彭晓春 | EQ组 | 中 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
9 | 重要 | 不紧急 | 功能优化：CMS热门房源推荐更新慢URL优化-/mogoroom-bs/cms/recommendRoomForSave | New Features | BS | 是 | 2017-02-26 | 是 | 2017-02-26 |  | 金刚 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
10 | 重要 | 不紧急 | telePromotion/findPromotionList优化 | New Features | BS | 是 | 2017-02-28 | 是 | 2017-02-28 |  | 周云 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-198
11 | 重要 | 不紧急 | 【官网】- WAP 支付宝分享 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-02 | 是 | 2017-03-02 |  | 朱晓云 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-597
12 | 重要 | 不紧急 | 官网房间详情页，滚动优化 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-06 | 是 | 2017-03-06 |  | 裔玲玲 | EQ组 | 低 | Anna | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-597
13 | 重要 | 不紧急 | 官网隐藏订单入口 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-08 | 是 | 2017-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | EQ-597
14 | 重要 | 不紧急 | 找房优选品牌筛选优化 | New Features | renterpc | 是 | 2017-03-08 | 是 | 2017-03-08 |  | 王龙国 | EQ组 | 低 | 子乔 | 通过 | 2017-03-08 | 能 |  | 9648
15 | 重要 | 不紧急 | 蘑菇宝发起签约需要过滤装修中的房间 | New Features | 房东PC 房东APP papp | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 吕崇新 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | DV-2650
16 | 重要 | 不紧急 | 发送给资方的申请资料中压缩图片 | New Features | bs、payapi | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 茅寰寰 | 极光组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | DV-2715
17 | 重要 | 不紧急 | 月付滞纳金计算方式修改 | New Features | renterembed | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 田志敏 | 架构组 | 低 | 纪维玉 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | JRYF-405
18 | 重要 | 不紧急 | 房东信用额度计算慢sql优化 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | TOPT-951
19 | 重要 | 不紧急 | 放款时只更新放款人不更新确认收款人 | New Features | bs、tasktracker | 是 | 2017-03-06 | 是 | 2017-03-06 |  | 韩美娟 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | JRYF-414
20 | 重要 | 不紧急 | 优化支付宝服务窗的立即支付功能 | New Features | renterembed-fe | 是 | 2017-03-08 | 是 | 2017-03-08 |  | 王龙国 | 极光组 | 低 | 王云飞 | 通过 | 2017-03-08 | 能 | JRYF-420
21 | 重要 | 不紧急 | 房东PC扫码传照片 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 重楼 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-1906
22 | 重要 | 不紧急 | 为登录日志增加统计渠道维度 | New Features | partnerPC，partnerApp，papp，renter，renterPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2112
23 | 重要 | 不紧急 | PC【房态图】集中式房态图，每个公寓新增未匹配房间数的展示 | New Features | partnerPC，fangtai | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2294
24 | 重要 | 不紧急 | PC【分散式录人】第一步“房/厅/卫”“总面积”“总楼层”字段，新增批量设置功能（扳手） | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2296
25 | 重要 | 不紧急 | PC【分散式录入】第一步“再添加”按钮样式更换；输入数值点击回车后，直接添加相应套数 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2297
26 | 重要 | 不紧急 | 分散式录入，第二步批量设置付款方式二可不填 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2402
27 | 重要 | 不紧急 | PC首页【待办事项】为0时显示优化 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2300
28 | 重要 | 不紧急 | 新移动版录入房源，编辑页面应读取冗余金额字段。 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2507
29 | 重要 | 不紧急 | 分散式/集中式切换按钮位置向后移动 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2508
30 | 重要 | 不紧急 | BS未官网展示的房源，需查看官网详情按钮提示 | New Features | BS | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2510
31 | 重要 | 不紧急 | 编辑页面，页面title更换 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2519
32 | 重要 | 不紧急 | 集中式录入第三步，顶部当前模板内容不明显，需加入面积。 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 书生 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2521
33 | 重要 | 不紧急 | 图片审核功能，查询小区列表性能优化 | New Features | BS | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | TOPT-779
34 | 重要 | 不紧急 | 房源录入及编辑性能优化（kafka） | New Features | partnerPC,partnerApp | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 船长 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | SLOW-236
35 | 重要 | 不紧急 | 房态图右侧搜索下拉 | Fix Bugs | fangtai | 是 | 2017-02-22 | 是 | 2017-02-22 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | [5 empty] | 9424
36 | 重要 | 不紧急 | 房态图装修操作页面刷新 | Fix Bugs | fangtai | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 | [5 empty] | 6958
37 | 重要 | 不紧急 | 58字段对应关系 | New Features | 定时器 | 是 | 2017-03-01 | 是 | 2017-03-01 |  | 游侠 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2495
38 | 重要 | 不紧急 | 房东入驻页面搜索引擎优化 | New Features | renterPC | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2727
39 | 重要 | 不紧急 | PC首页-昨日实收/今日实收/待办事项-补录文案调整 | New Features | partnerPC | 是 | 2017-03-03 | 是 | 2017-03-03 |  | 思聪 | 马丁组 | 低 |  |  |  |  | DV-2655
40 | 重要 | 不紧急 | 水电煤续租新状态需求 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 |  | 是 | 2017-02-25 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-02-28 | 能 | SDM-148
41 | 重要 | 不紧急 | 拓展管理系统一期 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2017-03-09 |  | 张浩、钱文博、孙苏文 | 磐石组 | 低 | 谷黎娜 | 通过 | 2017-03-09 | 能 | TZGL-1
42 | 重要 | 不紧急 | 【BS】报表&查询优化九期 | New Features | BS | 是 |  | 是 | 2017-03-09 |  | 张浩、钱文博 | 磐石组 | 低 | 王健 | 通过 | 2017-03-09 | 能 | YWBB-276
43 | 重要 | 一般 | H5热更新支持 | New Features | papp | 是 |  | 是 |  |  | 黄展明 | 野帝组 | 低 | 许倩 | 通过 |  | 能
44 | 重要 | 紧急 | 短信验证码泄露 | Bug | papp | 是 |  | 是 |  |  | 卢现升 | 野帝组 | 低 | 许倩 | 许倩 |  | 能
45 | 重要 | 紧急 | 记录IDFA | New Features | papp | 是 |  | 是 |  |  | 黄展明 | 野帝组 | 低 | 许倩 | 许倩 |  | 能
46 | 重要 | 紧急 | 租客自助支付生活费 | New Features | renterembed,reterembed-fe,lts | 是 | 2017-03-02 | 是 | 2017-03-02 |  | 武孟华，裔玲玲 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-03 | 能 | DV-2337
47 | 重要 | 紧急 | 租客自助支付生活费报表 | New Features | partnerpc | 是 | 2017-03-02 | 是 | 2017-03-02 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 低 | 张勋 | 通过 | 2017-03-03 | 能 | DV-2337
48 | 重要 | 紧急 | 高危sql性能优化 | New Features | partnerpc，papp,partner | 是 | 2017-03-02 | 是 | 2017-03-02 |  | 王祥毅 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-03 | 能 | JSZWYH-15
49 | 重要 | 紧急 | 账单计划优化 | New Features | partnerpc，partner | 是 | 2017-03-06 | 是 | 2017-03-06 |  | 崔斌 | 捷豹组 | 低 | 施超 | 通过 | 2017-03-06 | 能 | DV-2216

## 02 定时器
上线版本 | 任务类型 | 执行节点 | 项目组 | 用途 | 技术经理 | 开发人 | 使用与否 | 可否删除 | 定时器类名称 | Crontab定时任务 | LTS中定时器名称 | LTS中定时器执行参数 | 任务类型 | 周期 | 是否依赖其他job | 执行结果及报错补救方案 | 备注

## 03 上线执行顺序
5.2.0项目上线准备执行方案 （预发布环境先验证一遍）
顺序编号 | 阶段 | 类型 | 内容 | 注意点 | 负责人 | 是否已完成 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 备注

## 041 配置文件（测试环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 042 配置文件（预发布环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 043 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 044 配置文件（公测环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件路径 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 项目经理 | 备注

## 05 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人