## 版本3.1.1 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | BS组织结构数据同步到钉钉 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-06
2 | 公寓列表小区地址变更 | New Features |  | 是 | 2016-05-31 | 是 |  |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-01
3 | 职业房东录入 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲
4 | 小区列表增加小区审核状态筛选 | New Features |  | 是 | 2016-06-01 | 是 |  |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-01
5 | 注册用户来源统计表 | New Features |  | 是 | 2016-06-01 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-03
6 | 注册明细列表以及下载统计 | New Features |  | 是 | 2016-06-01 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-06-03
7 | 房东房源明细列表字段变更 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲
8 | 职业房东录入页面调整 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲
9 | 房间列表增加出租状态查询/默认查询时间修正 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 孙晓东 | 磐石组 | 李傲
10 | 签约单列表退房时间需求 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲
11 | 银行卡绑定时或重新绑定时提现失败 | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲
12 | 拓展首页需求变更(拓展员、拓展经理、区域经理) | New Features |  | 是 | 2016-06-06 | 是 |  |  | 王岩 | 磐石组 | 李傲

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人