## 版本3.1.0 New Features¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 子账号业务退款审批 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 茅寰寰、田东兴 | 极光组
2 | 子账号业务操作日志 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
3 | 子账号消息显示和发送 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
4 | 子帐号管理和登录功能 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | [6 empty] | 否
5 | 业主管理优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴 | 极光组 | [6 empty] | 否
6 | 房东业主管理添加业主不显示 | Fix Bug | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 田东兴
7 | 房东新老账务余额不一致时，提示冻结无法体现 | Fix Bug | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | [6 empty] | 否
8 | 房东端支付密码校验切到新账务体系 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌、韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
9 | 房东PC登录优化：密码连续输错3次需要输入验证码，连续输错6次会锁定账号 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | [6 empty] | 否
10 | 房东APP、PC和BS修改房东属性记录业务日志 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
11 | 补录租约优化 | New Features | 房东PC&App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 崔斌 | 极光组 | [6 empty] | 否
12 | bs上款项到位、终审、放款按钮，只能点击一次 | Fix Bug | BS | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否
13 | APP财务管理详情页显示内容修改 | New Features | 房东App | 是 | 2016-03-30 | 是 | 2016-03-30 |  | 韩美娟 | 极光组 | [6 empty] | 否

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人