## 版本5.0.2.4 新特性¦Fix Bug
No | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 读取重复数据导致登陆失败 | Fix Bugs | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 吕崇新 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-09-29 | 能 | 3966
2 | 登陆页兼容性问题 | Fix Bugs | 房东PC | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 杨正全 | 发现组 | 余星赞 | pass | 2016-09-29 | 能 | 3968
3 | 拓展报表优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 钱文博 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-09-29 | 能
4 | 在数据库中去除更新房源评分、房源价格操作记录 | Bug | 房源实时同步(BS) | 是 | 2016-09-28 | 是 | 2016-09-28 |  | 沙周麟 | 架构组 | 吴永余 | 通过 | 2016-09-28 | 能
5 | 修复业务日志打印过多缺陷 | Bug | 业务日志记录 | 是 | 2016-09-29 | 是 | 2016-09-29 |  | 宋伟 | 架构组

## BS权限配置
BS权限配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | git权限脚本路径 | 属性 | 相关角色 | 权限配置说明 | 项目经理 | 备注
| 磐石组 | 3.3.1

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## (生产)需要修改的配置文件
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注
1 | 磐石组 | 5.0.2.4 | BS | systemconfig.properties | 修改 | sysconfig.expand_statistics_isNew = 1 | 读取快照表开关 | 生产环境 | 钱文博 | 钱文博 | 王岩 | 1：实时查询 2：查询快照