## 版本5.1.0新特性¦Fix Bug
No | 重要程度 | 紧急程度 | 特性描述 | 版本/类型 | 分类 | 是否解决 | 解决时间 | 是否提交 | 提交时间 | 相关修改文件 | 相关修改人 | 相关项目组 | 测试人 | 验证情况 | 验证通过时间 | 能否上线 | Bug 禅道ID | Bug redmineID | 是否影响数据 | 备注
1 | 重要 | 紧急 | 【BS】运营报表二期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【BS】风控房东管理三期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文、傅其亮、苏国泰 | 磐石组 | 李傲、王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【BS】风控房源规则 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 钱文博、傅其亮 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【BS】报表&表查询优化二期 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 张浩、孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【房东PC】实收报表优化 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【房东PC、APP】关于支付状态文案修改 | New Features | 房东PC、房东APP | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 严宏飞 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 【房东PC】应收、实收报表合一需求 | New Features | 房东PC | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 紧急 | 慢Sql优化 | New Features | BS | 是 | 2016-11-07 | 是 | 2016-11-07 |  | 孙苏文、张浩 | 磐石组 | 王健 | 通过 | 2016-11-07 | 能
| 重要 | 不紧急 | 实收报表，在线支付的账单，核销时间为空 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-11-01 | 是 | 2016-11-07 |  | 田志敏 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4011
| 重要 | 不紧急 | 房东pc操作租金宝订单退房，生成两笔账单 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-11-03 | 是 | 2016-11-07 |  | 孙苏文 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4396
| 重要 | 不紧急 | 房东pc操作租金宝订单退房，生成两笔相同的买回单 | Fix Bug | 房东PC | 是 | 2016-10-25 | 是 | 2016-11-07 |  | 王向阳、严宏飞 | 磐石组 | 李傲 | 通过 | 2016-11-08 | 能 | 4060

## 数据修复
对应backlog序号 | bug描述 | 影响数据范围 | 影响级别 | 是否修正 | 预计修正时间 | 修正的方式（是脚本修复还是功能工具修复） | 修正负责人

## 配置文件（生产环境）
配置汇总
序号 | 项目组 | 版本号 | 配置所属系统 | 配置文件名 | 属性 | 配置的详细内容 | 用途 | 环境 | 开发人 | 责任人 | 技术经理 | 备注